## Instrucciones
SISTEMA DE GESTION DE OBRA - IJM
Proceso 3: Arranque y control diario ¦ Proceso 4: Control de cambios
COMO FUNCIONA
Regla central | Nadie escribe directo en las hojas de datos. Todo entra por las dos apps (Dueño y PM). Las hojas son la base de datos.
Muralla financiera | La app del PM nunca lee ni escribe precio de venta, presupuesto por partida ni margen. Solo Proyectos!F (pm_email) filtra lo que ve.
Acceso del PM | El PM NO se agrega como colaborador de este archivo. La app se despliega como 'Ejecutar como: yo' y 'Acceso: cualquiera con la liga'.
HOJAS QUE TU LLENAS A MANO (una sola vez)
Config | Parametros del negocio. Celdas azules = editables.
Usuarios | Usuario (cualquier texto), PIN, rol admin ¦ pm. El admin necesita correo_avisos.
Proyectos | Alta de obra: un cliente, un contrato, una entrega. Los pies2 y el tipo salen de Areas.
Areas | Los espacios de cada obra: Generales de obra una vez, mas un area por espacio (baño, cocina...).
Partidas_Catalogo | Secuencia estandar por tipo de obra. Se edita desde la app del dueño, pestana Catalogo.
Checklist_Calidad | Los 5 puntos de control con sus preguntas. Editable desde la app del dueño.
Subcontratistas | Banco de subs. Se administra desde la app. La calificacion la calcula el sistema.
Trabajadores | Cuadrilla propia de la empresa. La columna tarifa NUNCA viaja a la app del PM.
HOJAS QUE LLENAN LAS APPS (no tocar)
Bitacora | Cierre de dia del PM: partida del dia, quien estuvo y fotos. Proceso 3.
Avance | Avance por partida en dos estados. Proceso 3.
Gastos | Cargos de tarjeta de empresa con foto de recibo. Proceso 3.
Mano_Obra | Asistencia diaria de la cuadrilla propia por obra y partida. Proceso 3.
Calidad | Inspeccion por hito con fotos. Una partida con hito no se cierra sin esto. Proceso 5.
Punch_List | Lo que senala el cliente en el recorrido de entrega. Se cierra en 7 dias habiles. Proceso 6.
Entrega | Acta, garantia y cosecha comercial: una fila por obra entregada. Proceso 6.
Pruebas_Agua | Prueba de inundacion de 24 h, con foto de inicio y de fin. Proceso 5.
Pagos_Sub | Pagos a subcontratistas, SIEMPRE contra una orden de trabajo. Nunca como gasto suelto.
Cobros | Dinero que entra del cliente: deposito, hitos y ordenes de cambio.
Presupuesto | El costo que esperas por etapa y por espacio (no el precio al cliente). La base del desvío y del costo unitario.
Obras_Cerradas | Foto congelada de cada obra al cerrarla. Es el historico del negocio. No escribir a mano.
Correcciones | Rastro de auditoria: quien cambio que, cuando y por que. Nada se borra.
Ordenes_Trabajo | Ordenes a subs por partida: precio cerrado, confirmacion T-48h y aprobacion. Proceso 3.
Bloqueos | Avisos del PM y respuesta del dueño (SLA 24h). Proceso 3.
Ordenes_Cambio | Hallazgo, cotizacion, autorizacion, cobro. Proceso 4.
No_Calidad | Retrabajos y reclamos de garantia que absorbe la empresa. Procesos 4 y 6.
HOJAS DE REPORTE (formulas)
(sin hojas de reporte) | Tablero e indicadores se calculan solo en la app del dueño: una sola verdad.
LOS TRES CUBOS DE COSTO
Materiales y gastos | Hoja Gastos. Lo que se compra con tarjeta de la empresa.
Cuadrilla propia | Hoja Mano_Obra. Horas o dias por tarifa del trabajador.
Subcontrato | Hojas Ordenes_Trabajo (compromiso) y Pagos_Sub (desembolso). NUNCA en Gastos.
IMPORTANTE | Las filas 2 a 6 de cada hoja de datos traen datos de ejemplo. Borralas antes de usar en produccion.

## Config
Parametro | Valor | Descripcion
EMPRESA | IJM Construction | Nombre que aparece en las apps
CIUDAD | Austin, TX
IMPUESTO | 8.25% | Sales tax aplicable a ordenes de cambio
LIMITE_COMPRA_PM | 300 | Monto max. que el PM puede gastar sin autorizacion
SLA_BLOQUEO_HORAS | 24 | Horas max. para que el dueño responda un aviso
SLA_OC_HORAS | 48 | Horas max. del hallazgo a la OC emitida
UMBRAL_OC_MENOR | 200 | Debajo de este monto la OC se acumula o se absorbe
MARGEN_MINIMO_OC | 35% | Margen minimo exigido en una orden de cambio
HORAS_SIN_RECIBO | 72 | Horas max. de un cargo sin foto de recibo
META_TASA_REPORTE | 95% | Tasa de cierre de dia del PM
META_PRESENTACION_SUBS | 90% | Subs que llegan vs. subs que confirmaron
META_OC_AUTORIZADAS | 70% | % de OC que el cliente aprueba
MAX_OC_SOBRE_CONTRATO | 20% | Arriba de esto, el problema esta en la estimacion
MAX_NO_CALIDAD | 2% | Costo de no calidad sobre ingresos
ID_CARPETA_DRIVE | PEGAR_AQUI_EL_ID | Carpeta de Drive donde se guardan fotos y recibos
ULTIMO_CAMBIO |  | Lo actualiza el sistema en cada registro. No se edita a mano.

## Usuarios
usuario | pin | nombre | rol | tarjeta_ultimos4 | telefono | activo | correo_avisos | idioma
javier | 482915 | Javier | admin |  | 512-555-0100 | SI | javier@ijm.com | es
carlos | 2468 | Carlos Mendez | pm | 4417 | 512-555-0111 | SI |  | es
luis | 1357 | Luis Ramirez | pm | 8832 | 512-555-0122 | SI |  | en

## Proyectos
proyecto_id | cliente | telefono_cliente | direccion | etiqueta | pm_usuario | fecha_inicio | fecha_fin_est | fecha_fin_real | estado | contrato_original | notas
OB-001 | Familia Ruiz | 512-555-0201 | 4312 Wilshire Blvd, Austin TX | Baño | carlos | 2026-08-29 | 2026-09-22 |  | En obra | 24500 | Baño principal + medio baño
OB-002 | Sarah Coleman | 512-555-0202 | 1907 Bluebonnet Ln, Austin TX | Cocina | carlos | 2026-08-15 | 2026-09-04 |  | En obra | 68000 | Gabinetes pedidos 08/20
OB-003 | Mark Delgado | 512-555-0203 | 805 Red River St, Austin TX | Baño | luis | 2026-09-09 | 2026-09-02 |  | En obra | 19800 | Condominio, acceso 8am-5pm
OB-004 | Familia Nguyen | 512-555-0204 | 2210 Barton Springs Rd, Austin TX | Baño + Closet | luis | 2026-09-20 | 2026-08-23 |  | Lista para arranque | 31400 | Baño de visitas y closet principal

## Areas
area_id | proyecto_id | tipo | nombre | pies2 | pies_lineales | orden
AR-0001 | OB-001 | Generales | Generales de obra | 0 | 0 | 0
AR-0002 | OB-001 | Baño | Baño principal | 42 | 0 | 1
AR-0003 | OB-002 | Generales | Generales de obra | 0 | 0 | 0
AR-0004 | OB-002 | Cocina | Cocina | 180 | 22 | 1
AR-0005 | OB-003 | Generales | Generales de obra | 0 | 0 | 0
AR-0006 | OB-003 | Baño | Baño | 38 | 0 | 1
AR-0007 | OB-004 | Generales | Generales de obra | 0 | 0 | 0
AR-0008 | OB-004 | Baño | Baño de visitas | 30 | 0 | 1
AR-0009 | OB-004 | Closet | Closet principal | 26 | 14 | 2

## Partidas_Catalogo
tipo_obra | orden | partida | hito_calidad | peso | dias | quien | paralelo | espera | etapa
Generales | 1 | Protección y movilización |  | 2 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Generales de obra
Generales | 2 | Permisos e inspecciones |  | 2 | 1 | PM | SI | 0 | Generales de obra
Generales | 3 | Contenedor y disposición |  | 1 | 1 | PM | SI | 0 | Generales de obra
Generales | 4 | Limpieza final y punch list | PC5 Pre-entrega | 3 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Generales de obra
Baño | 1 | Demolición y retiro de escombro | PC1 Post demolición | 6 | 2 | Cuadrilla |  | 0 | Demolición
Baño | 2 | Rough de plomería |  | 10 | 2 | Plomería |  | 0 | Plomería
Baño | 3 | Rough eléctrico y extractor |  | 6 | 1 | Eléctrico | SI | 0 | Eléctrico
Baño | 4 | Blocking y framing | PC2 Pre-cierre de muros | 3 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Carpintería y muros
Baño | 5 | Inspección rough-in |  | 1 | 1 | PM |  | 0 | Plomería
Baño | 6 | Cementboard y drywall |  | 6 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Carpintería y muros
Baño | 7 | Impermeabilización + prueba de inundación | PC3 Impermeabilización | 5 | 2 | Cuadrilla |  | 0 | Impermeabilización
Baño | 8 | Tile de piso y muro |  | 18 | 3 | Tile |  | 0 | Tile
Baño | 9 | Plantilla de puerta de vidrio |  | 1 | 1 | PM |  | 0 | Vidrio y accesorios
Baño | 10 | Lechada y sellado |  | 3 | 1 | Cuadrilla | SI | 0 | Tile
Baño | 11 | Instalación de vanity |  | 6 | 1 | Cuadrilla | SI | 0 | Vanity y countertop
Baño | 12 | Plantilla de countertop |  | 1 | 1 | PM |  | 0 | Vanity y countertop
Baño | 13 | Pintura primera mano |  | 3 | 1 | Cuadrilla | SI | 0 | Pintura
Baño | 14 | Instalación de countertop | PC4 Pre-acabados | 7 | 1 | Countertops |  | 3 | Vanity y countertop
Baño | 15 | Instalación de vidrio y accesorios |  | 8 | 1 | Vidrio | SI | 3 | Vidrio y accesorios
Baño | 16 | Plomería final y luminarias |  | 6 | 1 | Plomería |  | 0 | Plomería
Cocina | 1 | Demolición y retiro de escombro | PC1 Post demolición | 6 | 2 | Cuadrilla |  | 0 | Demolición
Cocina | 2 | Rough de plomería |  | 6 | 1 | Plomería |  | 0 | Plomería
Cocina | 3 | Rough eléctrico |  | 8 | 2 | Eléctrico | SI | 0 | Eléctrico
Cocina | 4 | Framing y blocking | PC2 Pre-cierre de muros | 3 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Carpintería y muros
Cocina | 5 | Inspección rough-in |  | 1 | 1 | PM |  | 0 | Plomería
Cocina | 6 | Drywall y acabado |  | 5 | 2 | Drywall |  | 0 | Carpintería y muros
Cocina | 7 | Pintura primera mano |  | 4 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Pintura
Cocina | 8 | Piso |  | 10 | 2 | Cuadrilla |  | 0 | Piso
Cocina | 9 | Instalación de gabinetes | PC4 Pre-acabados | 20 | 2 | Cuadrilla |  | 0 | Gabinetes
Cocina | 10 | Plantilla de countertop |  | 1 | 1 | PM |  | 0 | Countertop
Cocina | 11 | Instalación de countertop | PC4 Pre-acabados | 12 | 1 | Countertops |  | 3 | Countertop
Cocina | 12 | Backsplash |  | 7 | 2 | Tile |  | 0 | Backsplash
Cocina | 13 | Plomería final |  | 4 | 1 | Plomería | SI | 0 | Plomería
Cocina | 14 | Eléctrico final y luminarias |  | 5 | 1 | Eléctrico |  | 0 | Eléctrico
Cocina | 15 | Instalación de appliances |  | 6 | 1 | Cuadrilla | SI | 0 | Appliances
Closet | 1 | Demolición | PC1 Post demolición | 3 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Demolición
Closet | 2 | Reparación de muros |  | 4 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Muros y pintura
Closet | 3 | Pintura |  | 4 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Muros y pintura
Closet | 4 | Instalación de estructura | PC4 Pre-acabados | 12 | 2 | Cuadrilla |  | 0 | Sistema de closet
Closet | 5 | Instalación de puertas y herrajes |  | 5 | 1 | Cuadrilla |  | 0 | Sistema de closet
Closet | 6 | Iluminación |  | 2 | 1 | Eléctrico | SI | 0 | Eléctrico

## Subcontratistas
sub_id | nombre | oficio | telefono | seguro_vence | activo | contacto | correo | licencia | licencia_vence | w9
SUB-01 | Rios Plumbing LLC | Plomería | 512-555-0301 | 2027-03-31 | SI | Arturo Rios | arturo@riosplumbing.com | M-40218 | 2027-08-31 | SI
SUB-02 | Hill Country Electric | Eléctrico | 512-555-0302 | 2027-01-15 | SI | Dana Whitfield |  |  |  | NO
SUB-03 | Magaña Tile Works | Tile | 512-555-0303 | 2026-12-20 | SI | Ramiro Magaña |  |  |  | SI
SUB-04 | ATX Demolition | Demolición | 512-555-0304 | 2027-06-30 | SI |  |  |  |  | NO
SUB-05 | Lone Star Countertops | Countertops | 512-555-0305 | 2027-02-28 | SI |  | ventas@lonestarcounters.com |  |  | SI
SUB-06 | Perez Drywall & Paint | Drywall/Pintura | 512-555-0306 | 2026-11-30 | SI | Hector Perez |  |  |  | NO

## Bitacora
bitacora_id | fecha | proyecto_id | usuario | partidas | subs_presentes | incidencia | fotos_url | timestamp | estado | tardio | fotos_pendientes
BIT-0001 | 2026-09-13 | OB-001 | carlos | Tile de piso y muro | Magaña Tile Works |  | https://drive.google.com/ejemplo1 | 2026-09-13 | Vigente
BIT-0002 | 2026-09-14 | OB-001 | carlos | Tile de piso y muro | Magaña Tile Works |  | https://drive.google.com/ejemplo2 | 2026-09-14 | Vigente
BIT-0003 | 2026-09-15 | OB-001 | carlos | Tile de piso y muro; Lechada y sellado | Magaña Tile Works | Falto lechada color Delorean | https://drive.google.com/ejemplo3 | 2026-09-15 | Vigente
BIT-0004 | 2026-09-15 | OB-002 | carlos | Plantilla de countertop | Lone Star Countertops |  | https://drive.google.com/ejemplo4 | 2026-09-15 | Vigente
BIT-0005 | 2026-09-15 | OB-003 | luis | Rough de plomería | Rios Plumbing LLC | Se encontro tubo galvanizado | https://drive.google.com/ejemplo5 | 2026-09-15 | Vigente

## Avance
avance_id | fecha | proyecto_id | partida | estado | usuario | timestamp | vigencia | area_id
AV-0001 | 2026-09-06 | OB-001 | Impermeabilización + prueba de inundación | Terminada | carlos | 2026-09-06 | Vigente | AR-0002
AV-0002 | 2026-09-11 | OB-001 | Tile de piso y muro | En progreso | carlos | 2026-09-11 | Vigente | AR-0002
AV-0003 | 2026-09-15 | OB-001 | Tile de piso y muro | Terminada | carlos | 2026-09-15 | Vigente | AR-0002
AV-0004 | 2026-09-15 | OB-002 | Instalación de gabinetes | Terminada | carlos | 2026-09-15 | Vigente | AR-0004
AV-0005 | 2026-09-15 | OB-002 | Plantilla de countertop | En progreso | carlos | 2026-09-15 | Vigente | AR-0004
AV-0006 | 2026-09-15 | OB-003 | Rough de plomería | En progreso | luis | 2026-09-15 | Vigente | AR-0006

## Gastos
gasto_id | fecha | proyecto_id | categoria | proveedor | descripcion | monto | metodo_pago | tarjeta_ultimos4 | recibo_url | usuario | timestamp | partida | estado | area_id | revision
GTO-0001 | 2026-09-10 | OB-001 | Material | Floor & Decor | Tile 12x24 + thinset | 1240 | Tarjeta de la empresa | 4417 | https://drive.google.com/rec1 | carlos | 2026-09-10 | Tile de piso y muro | Vigente | AR-0002
GTO-0002 | 2026-09-13 | OB-001 | Material | Home Depot | Lechada y sellador | 186 | Tarjeta de la empresa | 4417 | https://drive.google.com/rec2 | carlos | 2026-09-13 | Lechada y sellado | Vigente | AR-0002
GTO-0003 | 2026-09-14 | OB-002 | Material | Ferguson | Llave de fregadero | 420 | Tarjeta de la empresa | 4417 |  | carlos | 2026-09-14 | Plomería final | Vigente | AR-0004
GTO-0004 | 2026-09-15 | OB-003 | Renta equipo | United Rentals | Contenedor de escombro | 385 | Tarjeta de la empresa | 8832 | https://drive.google.com/rec4 | luis | 2026-09-15 | Contenedor y disposición | Vigente | AR-0005
GTO-0005 | 2026-09-15 | OB-003 | Material | Home Depot | PEX y conexiones | 212 | Tarjeta de la empresa | 8832 |  | luis | 2026-09-15 | Rough de plomería | Vigente | AR-0006

## Ordenes_Trabajo
ot_id | proyecto_id | sub_id | oficio | alcance | precio | fecha_inicio_prog | fecha_fin_prog | estado | fecha_confirmacion | se_presento | fecha_aprobacion | aprobada_por | partida | area_id | faltas
OT-0001 | OB-001 | SUB-03 | Tile | Tile de piso y muro baño principal, incluye lechada | 3800 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | Aprobada | 2026-09-08 | SI | 2026-09-15 | carlos | Tile de piso y muro | AR-0002
OT-0002 | OB-002 | SUB-05 | Countertops | Plantilla, fabricacion e instalacion de cuarzo | 5400 | 2026-09-15 | 2026-09-26 | Confirmada | 2026-09-12 | SI |  |  | Instalación de countertop | AR-0004
OT-0003 | OB-003 | SUB-01 | Plomería | Rough de plomería baño completo | 2900 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | Confirmada | 2026-09-11 | SI |  |  | Rough de plomería | AR-0006
OT-0004 | OB-003 | SUB-02 | Eléctrico | Rough eléctrico + extractor con ducto al exterior | 1850 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | Emitida |  |  |  |  | Rough eléctrico y extractor | AR-0006

## Bloqueos
bloqueo_id | fecha_hora | proyecto_id | tipo | descripcion | foto_url | levantado_por | detiene_avance | estado | respuesta | fecha_respuesta | horas_respuesta | genera_oc
BLQ-0001 | 2026-09-12 | OB-001 | Material | No llego la lechada color Delorean, el sub para manana | https://drive.google.com/b1 | carlos | SI | Cerrado | Comprada en Floor & Decor Sur, recogela hoy 4pm | 2026-09-12 | 3 | NO
BLQ-0002 | 2026-09-15 | OB-003 | Condición oculta | Linea de suministro de acero galvanizado corroida detras del muro | https://drive.google.com/b2 | luis | SI | Abierto |  |  |  | SI
BLQ-0003 | 2026-09-15 | OB-002 | Cliente | Cliente pregunta si puede cambiar el backsplash ya seleccionado | https://drive.google.com/b3 | carlos | NO | Abierto |  |  |  | SI

## Ordenes_Cambio
oc_id | proyecto_id | fecha_hallazgo | motivo | descripcion | costo_estimado | precio_cliente | margen_pct | dias_impacto | estado | fecha_emision | fecha_autorizacion | fecha_cobro | condicion_pago | foto_url | bloqueo_id | creada_por
OC-0001 | OB-001 | 2026-09-02 | Condición oculta | Reemplazo de subpiso danado por humedad bajo el vanity | 620 | 980 | 36.73% | 2 | Facturada | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | Al autorizar | https://drive.google.com/oc1 |  | javier
OC-0002 | OB-002 | 2026-09-07 | Solicitud del cliente | Agregar isla con toma de corriente y ampliar backsplash a muro completo | 2150 | 3400 | 36.76% | 4 | Autorizada | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  | 50% al autorizar | https://drive.google.com/oc2 |  | javier
OC-0003 | OB-002 | 2026-09-14 | Cambio de selección | Cambio de cuarzo Calacatta a marmol Carrara, diferencia de material e instalacion | 1800 | 2900 | 37.93% | 5 | Propuesta | 2026-09-15 |  |  | 100% al autorizar | https://drive.google.com/oc3 |  | javier

## No_Calidad
nc_id | fecha | proyecto_id | tipo | causa | sub_responsable | costo | dias_perdidos | descripcion | estado | fecha_cierre | registrado_por
NC-0001 | 2026-09-05 | OB-001 | Retrabajo | Error de instalacion | SUB-04 | 340 | 1 | Demolición daño el marco de la puerta contigua | Cerrado | 2026-09-06 | javier
NC-0002 | 2026-09-11 | OB-002 | Retrabajo | Error de especificacion |  | 780 | 2 | Se pidio gabinete con medida de plano, no de sitio | Cerrado | 2026-09-13 | javier

## Trabajadores
trabajador_id | nombre | puesto | tipo_pago | tarifa | telefono | activo
TRB-01 | Jose Luna | Oficial de tile | Por hora | 32 | 512-555-0401 | SI
TRB-02 | Miguel Soto | Ayudante general | Por hora | 20 | 512-555-0402 | SI
TRB-03 | Ruben Castro | Oficial de plomeria | Por hora | 35 | 512-555-0403 | SI
TRB-04 | Angel Perez | Pintor / acabados | Por dia | 220 | 512-555-0404 | SI
La tarifa NUNCA se envia a la app del PM.

## Mano_Obra
mo_id | fecha | proyecto_id | trabajador_id | partida | horas | registrado_por | timestamp | estado | area_id
MO-0001 | 2026-09-13 | OB-001 | TRB-01 | Tile de piso y muro | 8 | carlos | 2026-09-13 | Vigente | AR-0002
MO-0002 | 2026-09-13 | OB-001 | TRB-02 | Tile de piso y muro | 8 | carlos | 2026-09-13 | Vigente | AR-0002
MO-0003 | 2026-09-14 | OB-001 | TRB-01 | Tile de piso y muro | 8 | carlos | 2026-09-14 | Vigente | AR-0002
MO-0004 | 2026-09-15 | OB-001 | TRB-01 | Lechada y sellado | 6 | carlos | 2026-09-15 | Vigente | AR-0002
MO-0005 | 2026-09-15 | OB-003 | TRB-03 | Rough de plomería | 8 | luis | 2026-09-15 | Vigente | AR-0006
MO-0006 | 2026-09-15 | OB-003 | TRB-02 | Rough de plomería | 8 | luis | 2026-09-15 | Vigente | AR-0006

## Pagos_Sub
pago_id | fecha | ot_id | proyecto_id | sub_id | concepto | monto | metodo | referencia | registrado_por | timestamp | estado
PAG-0001 | 2026-09-08 | OT-0001 | OB-001 | SUB-03 | Anticipo | 1900 | Transferencia | ACH 4471 | javier | 2026-09-08 | Vigente
PAG-0002 | 2026-09-15 | OT-0001 | OB-001 | SUB-03 | Liquidacion | 1900 | Transferencia | ACH 4498 | javier | 2026-09-15 | Vigente
PAG-0003 | 2026-09-12 | OT-0003 | OB-003 | SUB-01 | Anticipo | 1450 | Cheque | Ck 1042 | javier | 2026-09-12 | Vigente

## Checklist_Calidad
hito | orden | punto | requiere_foto
PC1 Post demolición | 1 | Estructura visible sin daño por agua ni termita | SI
PC1 Post demolición | 2 | Material de la plomería existente identificado (galvanizado, PEX, cobre) | SI
PC1 Post demolición | 3 | Cableado sin aluminio; GFCI presente donde aplica | NO
PC1 Post demolición | 4 | Subpiso nivelado, sin pudrición ni capas previas de tile | NO
PC1 Post demolición | 5 | El extractor existente descarga al exterior, no al ático | NO
PC1 Post demolición | 6 | Muros medidos a nivel y plomo | NO
PC1 Post demolición | 7 | Sin evidencia de moho ni humedad previa | NO
PC1 Post demolición | 8 | Hallazgos levantados como aviso el mismo día | NO
PC2 Pre-cierre de muros | 1 | Prueba de presión de plomería sostenida | SI
PC2 Pre-cierre de muros | 2 | Drenaje con pendiente y ventilación conectada | NO
PC2 Pre-cierre de muros | 3 | Ubicaciones verificadas contra plano: regadera, desagües, salidas | NO
PC2 Pre-cierre de muros | 4 | Blocking para barras, banco, nichos, toallero y vanity | NO
PC2 Pre-cierre de muros | 5 | Circuitos dedicados y GFCI en su lugar | NO
PC2 Pre-cierre de muros | 6 | Extractor con ducto aislado al exterior y damper | NO
PC2 Pre-cierre de muros | 7 | Alturas de salidas verificadas contra el diseño de tile | NO
PC2 Pre-cierre de muros | 8 | FOTO PANORÁMICA DE CADA MURO COMPLETO antes de cubrir | SI
PC3 Impermeabilización | 1 | Sistema aplicado según instrucciones del fabricante | NO
PC3 Impermeabilización | 2 | Refuerzo en esquinas, juntas y penetraciones | SI
PC3 Impermeabilización | 3 | Pre-pendiente y pendiente correctas hacia el desagüe | NO
PC3 Impermeabilización | 4 | Desagüe con brida y sello correctos | SI
PC3 Impermeabilización | 5 | PRUEBA DE INUNDACIÓN DE 24 HORAS documentada | NO
PC3 Impermeabilización | 6 | Sin perforaciones posteriores a la prueba | NO
PC4 Pre-acabados | 1 | Tile a nivel, a plomo y con juntas alineadas | NO
PC4 Pre-acabados | 2 | Sin piezas huecas (golpear con nudillo) | NO
PC4 Pre-acabados | 3 | Lechada uniforme, sin faltantes y curada | NO
PC4 Pre-acabados | 4 | Sellador en los cambios de plano, no lechada | NO
PC4 Pre-acabados | 5 | Gabinetes nivelados, a plomo y anclados a blocking | SI
PC4 Pre-acabados | 6 | Puertas y cajones con holgura pareja | NO
PC4 Pre-acabados | 7 | Superficie a nivel antes de tomar plantilla de countertop | NO
PC5 Pre-entrega | 1 | Plomería probada: llaves, desagües, sanitario, sin fugas bajo vanity | SI
PC5 Pre-entrega | 2 | Puerta de regadera alineada, sellada y sin roce | NO
PC5 Pre-entrega | 3 | Iluminación y extractor funcionando (extractor probado con papel) | NO
PC5 Pre-entrega | 4 | Tomacorrientes probados; GFCI disparado y reseteado | NO
PC5 Pre-entrega | 5 | Cajones y puertas ajustados | NO
PC5 Pre-entrega | 6 | Silicón parejo en todas las uniones | NO
PC5 Pre-entrega | 7 | Pintura sin marcas y tapas de registro colocadas | NO
PC5 Pre-entrega | 8 | Limpieza profunda hecha, incluye interior de gabinetes y vidrios | NO
PC5 Pre-entrega | 9 | Fotos finales para portafolio, misma toma que las del día 1 | SI

## Calidad
calidad_id | fecha | proyecto_id | hito | partida | resultado | puntos_ok | puntos_total | defectos | fotos_url | inspeccionado_por | timestamp | area_id | no_aplica
CAL-0001 | 2026-08-31 | OB-001 | PC1 Post demolición | Demolición y retiro de escombro | Aprobado | 8 | 8 |  | https://drive.google.com/c1 | carlos | 2026-08-31 | AR-0002
CAL-0002 | 2026-09-04 | OB-001 | PC2 Pre-cierre de muros | Blocking y framing | Aprobado | 8 | 8 |  | https://drive.google.com/c2 | carlos | 2026-09-04 | AR-0002
CAL-0003 | 2026-09-06 | OB-001 | PC3 Impermeabilización | Impermeabilización + prueba de inundación | Aprobado | 6 | 6 |  | https://drive.google.com/c3 | carlos | 2026-09-06 | AR-0002
CAL-0004 | 2026-09-14 | OB-003 | PC1 Post demolición | Demolición y retiro de escombro | Con defectos | 6 | 8 | Tubo galvanizado corroido; subpiso con humedad bajo el vanity | https://drive.google.com/c4 | luis | 2026-09-14 | AR-0006

## Pruebas_Agua
prueba_id | proyecto_id | fecha_inicio | foto_inicio | fecha_fin | foto_fin | horas | resultado | registrado_por | area_id
AGU-0001 | OB-001 | 2026-09-05 | https://drive.google.com/a1 | 2026-09-06 | https://drive.google.com/a2 | 25.5 | Sin fugas | carlos | AR-0002
Es el registro mas valioso del sistema: te defiende de la
reclamacion de garantia mas cara que existe.

## Punch_List
punch_id | proyecto_id | fecha | item | origen | responsable | fecha_compromiso | estado | fecha_cierre | foto_url | registrado_por
PUN-0001 | OB-001 | 2026-09-14 | Silicon disparejo en la union del vanity con el muro | Defecto | SUB-03 | 2026-09-21 | Abierto |  |  | carlos
PUN-0002 | OB-001 | 2026-09-14 | Falta tapa de registro en el techo del closet | Defecto | Cuadrilla | 2026-09-21 | Abierto |  |  | carlos
PUN-0003 | OB-001 | 2026-09-14 | Cliente quiere una barra de apoyo extra en la regadera | Cambio de alcance |  | 2026-09-21 | Cerrado | 2026-09-15 |  | carlos

## Entrega
entrega_id | proyecto_id | fecha_entrega | garantia_meses | garantia_vence | autoriza_fotos | resena_pedida | resena_recibida | referido_pedido | visita_11m | notas | entregado_por | timestamp
Se llena desde la app al registrar la entrega. No escribir a mano.

## Presupuesto
presupuesto_id | proyecto_id | etapa | monto_presupuestado | notas | cantidad | unidad | area_id | nivel
PRE-0001 | OB-001 | Demolición | 1400 |  |  | pie2 | AR-0002 | Etapa
PRE-0002 | OB-001 | Plomería | 2600 |  |  | pie2 | AR-0002 | Etapa
PRE-0003 | OB-001 | Impermeabilización | 1100 |  |  | pie2 | AR-0002 | Etapa
PRE-0004 | OB-001 | Tile | 4800 | Incluye material |  | pie2 | AR-0002 | Etapa
PRE-0005 | OB-002 | Gabinetes | 9800 |  |  | pie2 | AR-0004 | Etapa
PRE-0006 | OB-002 | Countertop | 5200 |  |  | pie2 | AR-0004 | Etapa
PRE-0007 | OB-003 | Plomería | 3100 |  |  | pie2 | AR-0006 | Etapa
Se captura una vez, en el traspaso de ventas a produccion.

## Cobros
cobro_id | fecha | proyecto_id | concepto | monto | metodo | referencia | registrado_por | timestamp | estado
COB-0001 | 2026-08-29 | OB-001 | Deposito | 9800 | Transferencia | ACH 8812 | javier | 2026-08-29 | Vigente
COB-0002 | 2026-09-10 | OB-001 | Hito | 8000 | Cheque | Ck 3341 | javier | 2026-09-10 | Vigente
COB-0003 | 2026-09-06 | OB-001 | Orden de cambio | 980 | Transferencia | ACH 8890 | javier | 2026-09-06 | Vigente
COB-0004 | 2026-08-15 | OB-002 | Deposito | 27200 | Transferencia | ACH 9001 | javier | 2026-08-15 | Vigente
COB-0005 | 2026-09-09 | OB-003 | Deposito | 7900 | Zelle | - | javier | 2026-09-09 | Vigente

## Obras_Cerradas
cierre_id | proyecto_id | cliente | tipo_obra | pm | fecha_inicio | fecha_fin_real | dias_ciclo | contrato_original | monto_oc | contrato_final | presupuestado | materiales | cuadrilla | subcontratos | costo_total | margen_bruto | desviacion_estimacion | cobrado | no_calidad | dias_reportados | cerrada_por | timestamp | pies2
Se llena sola al cerrar una obra desde la app. No escribir a mano.

## Correcciones
corr_id | fecha | usuario | hoja | registro_id | accion | campo | antes | despues | motivo
Se llena sola. Es el rastro de auditoria del sistema.

## Partidas_Obra
area_id | proyecto_id | orden | partida | hito_calidad | peso | estado | dias | quien | paralelo | espera | etapa

## Errores
fecha | app | funcion | usuario | mensaje | detalle

## Plan_Semanal
semana | proyecto_id | area_id | partida | fin_previsto